## Product Backlog
📋 PRODUCT BACKLOG — Kidyra: Tu mundo, Tu aprendizaje
Metodología Scrum · TPY1101 · Taller Aplicado de Programación ¦ Jaime Delgadillo · Camila Erices · Dino Gamboa
ID | Historia de Usuario | Descripción | Criterios de Aceptación | Sprint | Prioridad | Story Points | Responsable | Estado
🚀 Sprint 1 — Planificación e Inicio (Semanas 1 a 3)
US-01 | Definición del problema y alcance | Como equipo, quiero definir el problema, alcance y contexto del proyecto para tener una base clara de desarrollo. | • El documento describe la problemática identificada. • El alcance define funcionalidades incluidas y excluidas. • El contexto está redactado y revisado por el equipo. | Sprint 1 | Alta | 5 | Grupo | ✅ Completado
US-02 | Repositorio y estructura de código | Como Scrum Master, quiero configurar el repositorio GitHub y la estructura de carpetas del proyecto para organizar el trabajo del equipo. | • El repositorio está creado y accesible para todos. • La estructura separa frontend y backend. • El README inicial está redactado. | Sprint 1 | Alta | 3 | Scrum Master | ✅ Completado
US-03 | Investigación del stack tecnológico | Como Scrum Master, quiero investigar el stack tecnológico (React, Spring Boot, Gemini, Supabase) para justificar su elección. | • Cada tecnología tiene justificación documentada. • Se identificaron las capas gratuitas disponibles. • La investigación queda en el informe. | Sprint 1 | Alta | 3 | Scrum Master | ✅ Completado
US-04 | Investigación API Gemini | Como Developer, quiero explorar la documentación y hacer pruebas iniciales con la API de Google Gemini para entender sus capacidades. | • Se realizó al menos una llamada de prueba exitosa. • Se identificaron los límites de la capa gratuita. • Los resultados están documentados. | Sprint 1 | Alta | 2 | Developer | ✅ Completado
US-05 | Definición de temáticas visuales | Como Product Owner, quiero definir las temáticas visuales disponibles (dinosaurios, espacio) para planificar la experiencia del niño. | • Se definieron al menos 2 temáticas con nombre y descripción. • Quedan registradas en el documento de alcance. • El equipo valida que son adecuadas para el público objetivo. | Sprint 1 | Media | 2 | Product Owner | ✅ Completado
US-06 | Documentación inicial (EA1) | Como Product Owner, quiero redactar el contexto, descripción y documentación del Estado de Avance N°1 para cumplir con la entrega académica. | • El documento cubre todos los puntos exigidos por el docente. • Está revisado y aprobado por todos los integrantes. • Se entrega en el plazo establecido. | Sprint 1 | Alta | 5 | Product Owner | ✅ Completado
🔧 Sprint 2 — Diseño, Modelamiento y Funcionalidades Base (Semanas 4 a 11)
US-07 | Modelo y configuración de BD (Supabase) | Como Developer, quiero diseñar y configurar el modelo de datos en Supabase (tablas: usuarios, apuntes, trivias) para estructurar el almacenamiento. | • El modelo entidad-relación está diseñado y documentado. • Las tablas están creadas en Supabase con sus relaciones. • Se puede insertar y consultar datos correctamente. | Sprint 2 | Alta | 5 | Developer | ✅ Completado
US-08 | Backend Spring Boot (estructura inicial) | Como Developer, quiero configurar el proyecto Spring Boot con la estructura inicial de endpoints REST para tener la base del backend lista. | • El proyecto compila sin errores. • Existe al menos un endpoint de prueba que responde correctamente. • La estructura de paquetes sigue las convenciones del equipo. | Sprint 2 | Alta | 5 | Developer | ✅ Completado
US-09 | Historias de usuario y reglas de negocio | Como Product Owner, quiero definir las historias de usuario detalladas y las reglas de negocio para guiar el desarrollo del sistema. | • Todas las historias siguen el formato 'Como [rol], quiero [función], para [beneficio]'. • Cada historia tiene criterios de aceptación definidos. • Las reglas de negocio están validadas por el equipo. | Sprint 2 | Alta | 3 | Product Owner | ✅ Completado
US-10 | MockUps de interfaz (Figma) | Como Product Owner, quiero crear los mockups y bosquejos de formularios en Figma para visualizar la interfaz antes del desarrollo. | • Existen mockups para las pantallas principales: login, carga de documento, resultado y selección de temática. • Están compartidos en Figma. • El equipo aprueba el diseño antes del desarrollo. | Sprint 2 | Alta | 4 | Product Owner | ✅ Completado
US-11 | Diagramas UML | Como Product Owner, quiero elaborar los diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia) para documentar la arquitectura del sistema. | • El diagrama de casos de uso cubre los flujos principales. • El diagrama de clases refleja el modelo de datos. • El diagrama de secuencia describe el flujo de procesamiento de un documento. | Sprint 2 | Media | 4 | Product Owner | ✅ Completado
US-12 | Configuración cloud (Supabase + Vercel) | Como Scrum Master, quiero configurar el ambiente cloud en Supabase y Vercel para tener el entorno de despliegue operativo. | • El frontend está desplegado en Vercel y accesible por URL. • Supabase está conectado al backend. • Las variables de entorno están configuradas correctamente. | Sprint 2 | Alta | 3 | Scrum Master | ✅ Completado
US-13 | Módulo de registro y login | Como Scrum Master, quiero desarrollar el módulo de autenticación (registro, login) para que tutores y educadores puedan acceder de forma segura. | • Un usuario puede registrarse con nombre, correo y contraseña. • Un usuario registrado puede iniciar sesión correctamente. • Las contraseñas se almacenan de forma segura (hash). | Sprint 2 | Alta | 8 | Scrum Master | ✅ Completado
US-14 | Gestión de perfil de usuario | Como Developer, quiero implementar las funcionalidades de perfil de usuario (editar datos, cambiar clave) para dar control al usuario sobre su cuenta. | • El usuario puede editar su nombre y correo. • El usuario puede cambiar su contraseña ingresando la actual primero. • Los cambios se reflejan de inmediato en el sistema. | Sprint 2 | Media | 5 | Developer | ✅ Completado
US-15 | Carga de documentos PDF/Word | Como tutor, quiero cargar archivos PDF o Word en la plataforma para que el sistema procese el contenido educativo. | • El sistema acepta archivos .pdf y .docx. • Se muestra error claro si el formato no es compatible. • El tamaño máximo permitido está definido y validado. | Sprint 2 | Alta | 5 | Developer | ✅ Completado
🏁 Sprint 3 — Desarrollo del MVP y Presentación Final (Semanas 12 a 14)
US-16 | Generación de resúmenes con IA (Gemini) | Como tutor, quiero que el sistema genere resúmenes automáticos del documento cargado usando Gemini para obtener contenido simplificado para el niño. | • El resumen es coherente con el contenido del documento. • El lenguaje está adaptado al nivel de comprensión infantil. • El tiempo de respuesta no supera los 10 segundos. | Sprint 3 | Alta | 8 | Developer | ⏳ Pendiente
US-17 | Generación de trivias con IA | Como tutor, quiero que el sistema genere trivias didácticas basadas en el documento para que el niño refuerce el aprendizaje. | • Se generan al menos 5 preguntas por documento. • Las preguntas tienen opciones múltiples con una respuesta correcta. • Las trivias están basadas en el contenido real del documento. | Sprint 3 | Alta | 8 | Developer | ⏳ Pendiente
US-18 | Selección de temática visual | Como niño/tutor, quiero poder elegir entre las temáticas de dinosaurios o espacio para personalizar la experiencia visual. | • El sistema muestra al menos 2 opciones de temática. • Al seleccionar, la interfaz cambia sus elementos visuales. • La preferencia se mantiene durante la sesión. | Sprint 3 | Alta | 5 | Scrum Master | ⏳ Pendiente
US-19 | Lectura asistida por audio | Como niño con dificultades visuales, quiero que el contenido generado pueda reproducirse como audio para acceder de forma inclusiva. | • El resumen generado puede reproducirse como audio. • El audio se puede pausar y detener. • Compatible con Chrome, Firefox y Edge. | Sprint 3 | Alta | 5 | Scrum Master | ⏳ Pendiente
US-20 | Integración frontend-backend | Como Product Owner, quiero integrar el frontend React con el backend Spring Boot y Supabase para que la aplicación funcione de punta a punta. | • Todas las funcionalidades del MVP están conectadas. • No existen errores de CORS ni de autenticación en el flujo principal. • El flujo completo (login → carga → resumen → trivia) funciona sin interrupciones. | Sprint 3 | Alta | 8 | Product Owner | ⏳ Pendiente
US-21 | Pruebas funcionales y correcciones | Como Product Owner, quiero ejecutar pruebas funcionales completas y corregir errores para garantizar la calidad del MVP. | • Se ejecutaron pruebas sobre todos los flujos del MVP. • Los errores críticos están corregidos antes de la entrega. • Las pruebas están documentadas con sus resultados. | Sprint 3 | Alta | 5 | Product Owner | ⏳ Pendiente
US-22 | Documentación final y presentación | Como equipo, quiero elaborar la documentación final y preparar la demo de presentación para la entrega del MVP. | • La documentación cubre todos los puntos exigidos por el docente. • La demo muestra el flujo completo del MVP funcionando. • El equipo ensayó la presentación al menos una vez. | Sprint 3 | Alta | 3 | Grupo | ⏳ Pendiente
TOTAL Story Points del proyecto | [5 empty] | 104
LEYENDA
Sprint 1 — Planificación e Inicio (Semanas 1 a 3)
Sprint 2 — Diseño, Modelamiento y Funcionalidades Base (Semanas 4 a 11)
Sprint 3 — Desarrollo del MVP y Presentación Final (Semanas 12 a 14)
Prioridad Alta
Prioridad Media

## Cronograma por Sprint
📅 CRONOGRAMA ÁGIL POR SPRINT — Kidyra: Tu mundo, Tu aprendizaje
Metodología Scrum · TPY1101 · Taller Aplicado de Programación ¦ Jaime Delgadillo · Camila Erices · Dino Gamboa
ID | Historia de Usuario | Responsable | 🚀 Sprint 1 |  |  | 🔧 Sprint 2 | [7 empty] | 🏁 Sprint 3
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
🚀 Sprint 1 — Planificación e Inicio (Semanas 1 a 3)
US-01 | Definición del problema y alcance | Grupo | bar: 🚀 Sprint 1 S1
US-02 | Repositorio y estructura de código | Scrum Master | bar: 🚀 Sprint 1 S1 to 🚀 Sprint 1 S2
US-03 | Investigación del stack tecnológico | Scrum Master | bar: 🚀 Sprint 1 S1 to 🚀 Sprint 1 S2
US-04 | Investigación API Gemini | Developer | bar: 🚀 Sprint 1 S2 to 🚀 Sprint 1 S3
US-05 | Definición de temáticas visuales | Product Owner | bar: 🚀 Sprint 1 S2 to 🚀 Sprint 1 S3
US-06 | Documentación inicial (EA1) | Product Owner | bar: 🚀 Sprint 1 S2 to 🚀 Sprint 1 S3
🔧 Sprint 2 — Diseño, Modelamiento y Funcionalidades Base (Semanas 4 a 11)
US-07 | Modelo y configuración de BD (Supabase) | Developer | bar: 🔧 Sprint 2 S4 to 🔧 Sprint 2 S6
US-08 | Backend Spring Boot (estructura inicial) | Developer | bar: 🔧 Sprint 2 S4 to 🔧 Sprint 2 S6
US-09 | Historias de usuario y reglas de negocio | Product Owner | bar: 🔧 Sprint 2 S5 to 🔧 Sprint 2 S7
US-10 | MockUps de interfaz (Figma) | Product Owner | bar: 🔧 Sprint 2 S5 to 🔧 Sprint 2 S7
US-11 | Diagramas UML | Product Owner | bar: 🔧 Sprint 2 S6 to 🔧 Sprint 2 S8
US-12 | Configuración cloud (Supabase + Vercel) | Scrum Master | bar: 🔧 Sprint 2 S6 to 🔧 Sprint 2 S8
US-13 | Módulo de registro y login | Scrum Master | bar: 🔧 Sprint 2 S7 to 🔧 Sprint 2 S9
US-14 | Gestión de perfil de usuario | Developer | bar: 🔧 Sprint 2 S8 to 🔧 Sprint 2 S10
US-15 | Carga de documentos PDF/Word | Developer | bar: 🔧 Sprint 2 S9 to 🔧 Sprint 2 S11
🏁 Sprint 3 — Desarrollo del MVP y Presentación Final (Semanas 12 a 14)
US-16 | Generación de resúmenes con IA (Gemini) | Developer | bar: 🏁 Sprint 3 S12 to 🏁 Sprint 3 S13
US-17 | Generación de trivias con IA | Developer | bar: 🏁 Sprint 3 S12 to 🏁 Sprint 3 S13
US-18 | Selección de temática visual | Scrum Master | bar: 🏁 Sprint 3 S12 to 🏁 Sprint 3 S13
US-19 | Lectura asistida por audio | Scrum Master | bar: 🏁 Sprint 3 S12 to 🏁 Sprint 3 S14
US-20 | Integración frontend-backend | Product Owner | bar: 🏁 Sprint 3 S13 to 🏁 Sprint 3 S14
US-21 | Pruebas funcionales y correcciones | Product Owner | bar: 🏁 Sprint 3 S14
US-22 | Documentación final y presentación | Grupo | bar: 🏁 Sprint 3 S14
LEYENDA
🚀 Sprint 1 (Semanas 1 a 3): Planificación e Inicio
🔧 Sprint 2 (Semanas 4 a 11): Diseño, Modelamiento y Funcionalidades Base
🏁 Sprint 3 (Semanas 12 a 14): Desarrollo del MVP y Presentación Final

## Cronograma por Rol
👥 CRONOGRAMA ÁGIL POR ROL — Kidyra: Tu mundo, Tu aprendizaje
Metodología Scrum · TPY1101 · Taller Aplicado de Programación ¦ Jaime Delgadillo · Camila Erices · Dino Gamboa
ID | Historia de Usuario | Sprint | 🚀 Sprint 1 |  |  | 🔧 Sprint 2 | [7 empty] | 🏁 Sprint 3
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
🎯 Product Owner — Camila Erices
US-05 | Definición de temáticas visuales | Sprint 1 | bar: 🚀 Sprint 1 S2 to 🚀 Sprint 1 S3
US-06 | Documentación inicial (EA1) | Sprint 1 | bar: 🚀 Sprint 1 S2 to 🚀 Sprint 1 S3
US-09 | Historias de usuario y reglas de negocio | Sprint 2 | bar: 🔧 Sprint 2 S5 to 🔧 Sprint 2 S7
US-10 | MockUps de interfaz (Figma) | Sprint 2 | bar: 🔧 Sprint 2 S5 to 🔧 Sprint 2 S7
US-11 | Diagramas UML | Sprint 2 | bar: 🔧 Sprint 2 S6 to 🔧 Sprint 2 S8
US-20 | Integración frontend-backend | Sprint 3 | bar: 🏁 Sprint 3 S13 to 🏁 Sprint 3 S14
US-21 | Pruebas funcionales y correcciones | Sprint 3 | bar: 🏁 Sprint 3 S14
⚡ Scrum Master — Jaime Delgadillo
US-02 | Repositorio y estructura de código | Sprint 1 | bar: 🚀 Sprint 1 S1 to 🚀 Sprint 1 S2
US-03 | Investigación del stack tecnológico | Sprint 1 | bar: 🚀 Sprint 1 S1 to 🚀 Sprint 1 S2
US-12 | Configuración cloud (Supabase + Vercel) | Sprint 2 | bar: 🔧 Sprint 2 S6 to 🔧 Sprint 2 S8
US-13 | Módulo de registro y login | Sprint 2 | bar: 🔧 Sprint 2 S7 to 🔧 Sprint 2 S9
US-18 | Selección de temática visual | Sprint 3 | bar: 🏁 Sprint 3 S12 to 🏁 Sprint 3 S13
US-19 | Lectura asistida por audio | Sprint 3 | bar: 🏁 Sprint 3 S12 to 🏁 Sprint 3 S14
💻 Developer — Dino Gamboa
US-04 | Investigación API Gemini | Sprint 1 | bar: 🚀 Sprint 1 S2 to 🚀 Sprint 1 S3
US-07 | Modelo y configuración de BD (Supabase) | Sprint 2 | bar: 🔧 Sprint 2 S4 to 🔧 Sprint 2 S6
US-08 | Backend Spring Boot (estructura inicial) | Sprint 2 | bar: 🔧 Sprint 2 S4 to 🔧 Sprint 2 S6
US-14 | Gestión de perfil de usuario | Sprint 2 | bar: 🔧 Sprint 2 S8 to 🔧 Sprint 2 S10
US-15 | Carga de documentos PDF/Word | Sprint 2 | bar: 🔧 Sprint 2 S9 to 🔧 Sprint 2 S11
US-16 | Generación de resúmenes con IA (Gemini) | Sprint 3 | bar: 🏁 Sprint 3 S12 to 🏁 Sprint 3 S13
US-17 | Generación de trivias con IA | Sprint 3 | bar: 🏁 Sprint 3 S12 to 🏁 Sprint 3 S13
👥 Grupo Completo
US-01 | Definición del problema y alcance | Sprint 1 | bar: 🚀 Sprint 1 S1
US-22 | Documentación final y presentación | Sprint 3 | bar: 🏁 Sprint 3 S14
LEYENDA DE ROLES
🎯 Product Owner — Camila Erices
⚡ Scrum Master — Jaime Delgadillo
💻 Developer — Dino Gamboa
👥 Grupo Completo